## Nhóm 20
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | ỨNG DỤNG
Sinh viên thực hiện 1: |  | Nguyễn Anh Tuấn - 16044041 - tuan831998@gmail.com
Sinh viên thực hiện 2: |  | Truơng Tính Trung - 17063841 - truongtrung1709@gmail.com
Giảng viên hướng dẫn: |  | Nguyễn Văn Thắng
Ngày bắt đầu: |  | 2022-08-26
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 + 2 | 2022-08-26 | 2022-09-04 | 2022-08-26 | - Nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn. - Chuẩn bị mẫu báo cáo tiểu luận (gồm mục lục các chương, giới thiệu về ứng dụng, mục tiêu, yêu cầu chức năng, phi chức năng,..) - Tìm hiểu sâu về đề tài và nghiệp vụ tổng quát - Thảo luận về công nghệ sẽ sử dụng.
3 | 2022-09-05 | 2022-09-11 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
4 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 2022-09-13 | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài. | Viết nhật ký và kế hoạch làm việc
5 | 2022-09-19 | 2022-09-25 |  | - Phân tích, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ của chương trình. - Phân chia công việc nhóm, các công việc cần làm. - Tham khảo các hệ thống tương tự - Tìm kiếm các tài liệu có liên quan, hỗ trợ việc thực hiện đề tài - Tìm hiểu các công nghệ sử dụng cho đề tài: + Java, Android SDK + Firebase (Firebase Cloud Firestore, FirebaseAuth, Firebase Storage, Firebase Crashlytics) + Spring Boot, Spring Data, Thymeleaf - Chỉnh sửa tài liệu báo cáo, hệ thống hoá nghiệp vụ một cách chi tiết.
6 | 2022-09-26 | 2022-10-02 |  | - Vẽ sơ đồ UC tổng quát - Chọn màu sắc chủ đạo và lên ý tưởng Vẽ mockup cho giao diện -Tìm hiểu service tìm đường đi & xác định toạ độ Google Maps trong Android Java - Bắt đầu hiện thực ứng dụng: Ứng dụng phía khách
7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 |  | - Đặc tả Use case - Hiện thực ứng dụng: + App (50%): Xác thực người dùng, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân, Quản lý việc. + For Worker App (30%): Đăng ký, Đăng nhập, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân.
8 | 2022-10-10 | 2022-10-16 |  | - Đặc tả Use case - Hiện thực ứng dụng: + App (70%): Xác thực người dùng, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân, Quản lý việc, 1/3 chức năng Gọi Thợ. + For Worker App (50%): Đăng ký, Đăng nhập, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân, Quản lý việc.
9 | 2022-10-17 | 2022-10-23 |  | - Update Use case tổng quát và đặc tả Use case - Hiện thực ứng dụng:
10 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | 2022-10-27 | + Hoàn thiện App. + Kiểm thử đơn vị các chức năng đã hoàn thiện | - Làm tốt, không có nhận xét gì nhiều. - Chỉ căn dặn một số thứ liên quan và cho tài liệu tham khảo thêm
11 | 2022-10-31 | 2022-11-06 |  | + Fix một số bug sau khi kiểm thử + Tiếp tục kiểm thử đơn vị chức năng bên Worker App + Tiếp tục hoàn thiện code phần Admin Website
12 | 2022-11-07 | 2022-11-13 |  | - Kiểm thử tích hợp - Fix bug - Kiểm thử hệ thống - Deploy web - Build app ra file APK, upload và review trên CH Play Developer | - Thứ 3 8/11 Không gặp thầy, -1đ '. Thứ 7 12/11 Không gặp thầy, -1đ
13 | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  | - Chuẩn bị file tài liệu kiểm thử - Chuẩn bị tài liệu mô tả cách biên dịch, đóng gói và hướng dẫn nâng cấp mã nguồn cho dự án. - Cập nhật file kế hoạch thực tế
14 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | 2022-11-23 | - Chỉnh sửa tài liệu - Bổ sung Các công nghệ sử dụng trong đề tài, soạn slide báo cáo | Thêm chức năng kho
15 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 2022-11-28 | Hoàn thiện tài liệu, slide báo cáo | Thêm chức năng Filter đơn hàng
16 | 2022-12-05 | 2022-12-11 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
Formulas:
Từ ngày = [Đến ngày, row above]+1
Note on C6: Author:
Note on B8: Author:

## kế hoạch
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Tên đồ án: | ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SHIPPER
Sinh viên thực hiện 1: | Nguyễn Anh Tuấn - 16044041 - tuan831998@gmail.com
Sinh viên thực hiện 2: | Truơng Tính Trung - 17063841 - truongtrung1709@gmail.com
Ngày bắt đầu: | 2022-08-26
Giảng viên hướng dẫn: | Nguyễn Văn Thắng
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | • Nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn • Đọc hiểu yêu cầu và tìm hiểu yêu cầu của đề tài đưa ra • Lập kế hoạch thực hiện ban đầu cho đồ án • Phân chia công việc nhóm (các công việc dự kiến cần làm) | 2022-08-22 | 2022-08-28
2 | • Phân tích, làm rõ các yêu cầu mà đề tài đặt ra (Yêu cầu chức năng/yêu cầu phi chức năng) • Xác định mục tiêu/phạm vi của đề tài • Làm mục lục báo cáo • Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2022-08-29 | 2022-09-04
3 | • Hoàn thiện mô hình cơ sở dữ liệu • Xây dựng kế hoạch làm việc, nhật ký làm việc • Xác định các công nghệ sẽ sử dụng cho việc phát triển đồ án • Xây dựng và hoàn thiện mô hình nghiệp vụ cho đề tài | 2022-09-05 | 2022-09-11
4 | • Tìm kiếm các tài liệu tham khảo, giải pháp để phát triển đồ án • Xem xét chỉnh sửa hoàn thiện mô hình nghiệp vụ • Tìm hiểu ngôn ngữ Java, Angular, NodeJs…. • Tìm hiểu các hướng phát triển áp dụng cho Backend: Microservices, Restful API… • Tìm hiểu dịch vụ Google Map API | 2022-09-12 | 2022-09-18
5 | • Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ quản lý code, phân công nhiệm vụ: github, gitlab, jira, Trello.. • Thiết kế class Diagram, bổ sung các ràng buộc cần thiết cho cơ sở dữ liệu • Design các màn hình, giao diện Admin/User cho hệ thống • Vẽ sơ đồ Use case, Xác định các Actor và chức năng chính | 2022-09-19 | 2022-09-25
6 | • Xây dựng các API cho quản lý: shipper, đơn hàng... • Xây dựng Frontend quản lý theo design • Bổ sung báo cáo | 2022-09-26 | 2022-10-02
7 | • Hoàn thiện giao diện Admin • Hoàn thiện phần API xử lý cho Admin • Tích hợp phần giao diện Admin với cái API quản lý từ Server • Xây dựng kế hoạch kiểm thử và thực hiện kiểm thử cho phần Admin | 2022-10-03 | 2022-10-09
8 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Xây dựng/hoàn thiện giao diện dành cho shipper • Xây dựng các API nhận đơn/hủy đơn hàng • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình | 2022-10-10 | 2022-10-16
9 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Xây dựng/hoàn thiện giao diện dành cho shipper • Xây dựng các API xem thống kê hoạt động theo ngày/tháng • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình | 2022-10-17 | 2022-10-23
10 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Xây dựng API thêm đơn hàng mới và phân đơn cho shipper • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình | 2022-10-24 | 2022-10-30
11 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Hoàn thiện chức năng theo dõi quá trình vận đơn của shipper • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình • Tích hợp Google map API vào hệ thống | 2022-10-31 | 2022-11-06
12 | • Thực hiện coding (tiếp tục). + Hoàn thiện các chức năng còn thiếu • Kiểm thử tính năng | 2022-11-07 | 2022-11-13
13 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử hệ thống • Kiểm thử tích hợp • Chuẩn bị tài liệu biên dịch, đóng gói | 2022-11-14 | 2022-11-20
14 | • Cập nhật file kế hoạch thực tế • Thực hiện coding (tiếp tục) + Fix những lỗi còn lại | 2022-11-21 | 2022-11-27
15 | • Chỉnh sửa tài liệu • Gặp giáo viên phản biện | 2022-11-28 | 2022-12-04
16 | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài. | 2022-12-05 | 2022-12-11