## NhanXet_GVHD
Nhận xét của GVHD
Đề tài | STT | MSSV | Họ tên | SDT | Email | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-03-05
Ứng dụng quản lý Shipper | 1 | 18079021 | Nguyễn Văn Hùng | 0854926311 | vanhung25042000@gmail.com | chưa nhóm nào xong CSDL | CSDL OK | CSDK OK
| 2 | 18078791 | Lê Khắc Trung | 0367643502 |  | chưa nhóm nào xong CSDL | CSDL OK | CSDK OK
Website du lịch và dịch vụ bán sản phẩm | 3 | 17084701 | Lê Nguyễn Vũ Hoàng | 0931611484 |  | chưa nhóm nào xong CSDL | không sửa field tiếng việt | chương 5 chưa có nội dung, trễ 2 tuần
| 4 | 17108461 | Lê Hoàng Phụng | 0908503258 |  | chưa nhóm nào xong CSDL | không sửa field tiếng việt | chương 5 chưa có nội dung, trễ 2 tuần
Ứng dụng quản lý Shipper | 5 | 17066191 | Lâm Minh Hy | 0589678053 |  | chưa nhóm nào xong CSDL | chưa xong báo lại thứ 2 (21/2) | CSDK OK
| 6 | 17066201 | Hoàng Quốc Cường | 0395364757 |  | chưa nhóm nào xong CSDL | chưa xong báo lại thứ 2 (21/2) | CSDK OK
Ứng dụng hỗ trợ tìm thợ sửa khóa | 7 | 17057481 | Phan Huy Quỳnh | 0784111678 | huywuynh@gmail.com | chưa nhóm nào xong CSDL | tự sửa phần nhỏ | CSDK OK
| 8 | 18043061 | Nguyễn Hoàng Việt | 0707446791 | hoangviet13052000@gmail.com | chưa nhóm nào xong CSDL | tự sửa phần nhỏ | CSDK OK
Website du lịch và dịch vụ bán sản phẩm | 9 | 17022441 | Bùi Văn Hiếu | 0948546390 |  | chưa nhóm nào xong CSDL | chưa xong báo lại thứ 2 (21/2) | CSDK OK
| 10 | 17046801 | Nguyễn Phúc Văn | 0983968020 |  | chưa nhóm nào xong CSDL | chưa xong báo lại thứ 2 (21/2) | CSDK OK
| 11 | [6 empty] | CSDK OK

## KHLV(Shipper)
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Tên đồ án: | ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SHIPPER
Sinh viên thực hiện 1: | Nguyễn Anh Tuấn - 16044041 - tuan831998@gmail.com
Sinh viên thực hiện 2: | Truơng Tính Trung - 17063841 - truongtrung1709@gmail.com
Ngày bắt đầu: | 2022-08-26
Giảng viên hướng dẫn: | Nguyễn Văn Thắng
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | • Nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn • Đọc hiểu yêu cầu và tìm hiểu yêu cầu của đề tài đưa ra • Lập kế hoạch thực hiện ban đầu cho đồ án • Phân chia công việc nhóm (các công việc dự kiến cần làm) | 2022-08-22 | 2022-08-28
2 | • Phân tích, làm rõ các yêu cầu mà đề tài đặt ra (Yêu cầu chức năng/yêu cầu phi chức năng) • Xác định mục tiêu/phạm vi của đề tài • Làm mục lục báo cáo • Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2022-08-29 | 2022-09-04
3 | • Hoàn thiện mô hình cơ sở dữ liệu • Xây dựng kế hoạch làm việc, nhật ký làm việc • Xác định các công nghệ sẽ sử dụng cho việc phát triển đồ án • Xây dựng và hoàn thiện mô hình nghiệp vụ cho đề tài | 2022-09-05 | 2022-09-11
4 | • Tìm kiếm các tài liệu tham khảo, giải pháp để phát triển đồ án • Xem xét chỉnh sửa hoàn thiện mô hình nghiệp vụ • Tìm hiểu ngôn ngữ Java, Angular, NodeJs…. • Tìm hiểu các hướng phát triển áp dụng cho Backend: Microservices, Restful API… • Tìm hiểu dịch vụ Google Map API | 2022-09-12 | 2022-09-18
5 | • Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ quản lý code, phân công nhiệm vụ: github, gitlab, jira, Trello.. • Thiết kế class Diagram, bổ sung các ràng buộc cần thiết cho cơ sở dữ liệu • Design các màn hình, giao diện Admin/User cho hệ thống • Vẽ sơ đồ Use case, Xác định các Actor và chức năng chính | 2022-09-19 | 2022-09-25
6 | • Xây dựng các API cho quản lý: shipper, đơn hàng... • Xây dựng Frontend quản lý theo design • Bổ sung báo cáo | 2022-09-26 | 2022-10-02
7 | • Hoàn thiện giao diện Admin • Hoàn thiện phần API xử lý cho Admin • Tích hợp phần giao diện Admin với cái API quản lý từ Server • Xây dựng kế hoạch kiểm thử và thực hiện kiểm thử cho phần Admin | 2022-10-03 | 2022-10-09
8 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Xây dựng/hoàn thiện giao diện dành cho shipper • Xây dựng các API nhận đơn/hủy đơn hàng • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình | 2022-10-10 | 2022-10-16
9 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Xây dựng/hoàn thiện giao diện dành cho shipper • Xây dựng các API xem thống kê hoạt động theo ngày/tháng • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình | 2022-10-17 | 2022-10-23
10 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Xây dựng API thêm đơn hàng mới và phân đơn cho shipper • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình | 2022-10-24 | 2022-10-30
11 | • Thực hiện coding(tiếp tục) • Hoàn thiện chức năng theo dõi quá trình vận đơn của shipper • Tích hợp Frontend và API từ server • Thực hiện kiểm thử chương trình • Tích hợp Google map API vào hệ thống | 2022-10-31 | 2022-11-06
12 | • Thực hiện coding (tiếp tục). + Hoàn thiện các chức năng còn thiếu • Kiểm thử tính năng | 2022-11-07 | 2022-11-13
13 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử hệ thống • Kiểm thử tích hợp • Chuẩn bị tài liệu biên dịch, đóng gói | 2022-11-14 | 2022-11-20
14 | • Cập nhật file kế hoạch thực tế • Thực hiện coding (tiếp tục) + Fix những lỗi còn lại | 2022-11-21 | 2022-11-27
15 | • Chỉnh sửa tài liệu • Gặp giáo viên phản biện | 2022-11-28 | 2022-12-04

## NKLV(Shipper)
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Tên đồ án: | ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SHIPPER
Sinh viên thực hiện 1: | Nguyễn Văn Hùng - 18079021 - vanhung25042000@gmail.com
Sinh viên thực hiện 2: | Lê Khắc Trung - 18078791 -
Ngày bắt đầu: | 19/01/2022
Giảng viên hướng dẫn: | Nguyễn Văn Thắng
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Nộp giấy đăng ký đề tài tốt nghiệp cho GVHD xét duyệt, Gửi xác nhận về khoa
1 | 19/1/2022 | 25/1/2022 |  | • Nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn • Đọc hiểu / phân tích yêu cầu của đề tài • Họp nhóm bàn về kế hoạch thực hiện, cách thức thảo luận, trao đổi • Phân chia công việc nhóm (các công việc dự kiến cần làm)
2 | 2022-07-02 | 13/2/2022 | 2022-10-02 | • Xây dựng mục lục cho báo cáo đồ án • Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu • Lập kế hoạch thực hiện / Nhật ký làm việc • Phân tích làm rõ yêu cầu mà đề tài đặt ra | • Bổ sung thêm một số mục trong mục lục • Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu

## KHLV(DuLich)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: | Website du lịch và dịch vụ bán sản phẩm
Sinh viên thực hiện 1: | Lê Nguyễn Vũ Hoàng - 17084701
Sinh viên thực hiện 2: | Lê Hoàng Phụng - 17108461
Ngày bắt đầu: | 2022-01-19
Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Nguyễn Văn Thắng
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | • Nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn • Đọc hiểu yêu cầu và tìm hiểu yêu cầu • Lên kế hoạch ban đầu thực hiện • Phân chia công việc nhóm (các công việc dự kiến cần làm) • Làm mục lục báo cáo • Thiết kế CSDL | 2022-01-19 | 2022-02-12
2 | • Phân tích, làm rõ các yêu cầu của đề tài (Yêu cầu chức năng / phi chức năng). • Xác định mục tiêu của đề tài. • Lên kế hoạch cụ thể thực hiện, các công nghệ được sử dụng trong đề tài. • Hoàn thiện mô hình nghiệp vụ của đề tài. • Làm kế hoạch và nhật ký làm việc | 2022-02-13 | 2022-02-19
3 | • Tìm hiểu về công nghệ Font-end Vue.js • Tìm hiểu về công nghệ Back-end Microservices, RESTful API • Tìm hiểu về công nghệ dịch của AWS (ec2, s3),Kubernetes • Tìm kiếm các tài liệu có thể tham khảo cho đề tài, các giải pháp có thể sử dụng để giải quyết vấn đề • Chỉnh sửa tài liệu báo cáo • Xem lại các quy trình nghiệp vụ | 2022-02-20 | 2022-02-26
4 | • Đưa ra các ràng buộc dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu. • Xem lại cơ sở dữ liệu • Tổ chức dữ liệu ban đầu để hỗ trợ cho việc đánh giá dữ liệu • Thiết kế các mô hình UML: Use case, activity và các mô hình liên quan. • Chỉnh sửa tài liệu báo cáo | 2022-02-27 | 2022-03-05
5 | • Xây dựng các API + Xây dựng api quản lý (tour du lich, nhân viên, khách hàng, đăng nhập … ) | 2022-03-06 | 2022-03-12
6 | • Xây dựng các API (phần xử lý nghiệp vụ) + Xây dựng api (tour du lich, đăng ký, đăng kí tour, đăng nhập … ) • Tích hợp Font-End và các API từ Server • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-03-13 | 2022-03-19
7 | • Thực hiện coding (tiếp tục). + Xây dựng api Tour • Xây dựng các API + xây dựng api đang ký tour, thành toán • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-03-20 | 2022-03-26
8 | • Thực hiện coding (tiếp tục). + Hoàn thiện phần sử lý admin • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-03-27 | 2022-04-02
9 | • Thực hiện coding (tiếp tục). + xây dựng api đang ký tour, thành toán • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-04-03 | 2022-04-09
10 | • Thực hiện coding (tiếp tục). + Xây dựng api gợi ý sản phẩm • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-04-10 | 2022-04-16
11 | • Thực hiện coding (tiếp tục). - dựng layout trang chủ và trang đăng nhập, + Dựng layout giao diện chi tiết tour + Dựng layout giao diện đăng ký tour • Kiểm thử tính năng • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) • Tích hợp Font-End và các API từ Server | 2022-04-17 | 2022-04-23
12 | Thực hiện coding (tiếp tục). + Dựng layout giao diện Admin + Dựng layout giao diện quản lý địa điểm, sản phẩm, nhân viên, tour du lịch, chuyến đi + Dựng layout giao diện đặt tour, gợi ý sản phẩm + Dựng layout giao diện • Kiểm thử tính năng • Tích hợp Font-End và các API từ Server | 2022-04-24 | 2022-04-30
13 | Thực hiện coding (tiếp tục). + Dựng layout giao diện đánh giá + Dựng layout giao diện bình luận + Dựng layout giao diện quên mật khẩu + Dựng layout giao diện đổi mật khẩu • Kiểm thử tính năng • Tích hợp Font-End và các API từ Server Chỉnh sửa Document | 2022-05-01 | 2022-05-07
14 | Thực hiện coding (tiếp tục). + Thêm menu chi tiết cho du lịch, tin tức, khuyến mãi + Thêm thông tin cho tin tức, khuyến mãi Gắn API tương ứng còn thiếu Chỉnh sửa Document Test lại phần mềm | 2022-05-08 | 2022-05-14

## KHLV(ThoKhoa)
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: | ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TÌM THỢ SỬA KHOÁ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Sinh viên thực hiện 1: | Phan Huy Quỳnh - 17057481 - 0784111678 - huywynh@gmail.com
Sinh viên thực hiện 2: | Nguyễn Hoàng Việt - 18043061 - 0707446791 - hoangviet13052000@gmail.com
Giảng viên hướng dẫn: | Nguyễn Văn Thắng
Ngày bắt đầu: | 2022-06-02
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | - Nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn. | 2022-07-02 | 13/02/2022
- Chuẩn bị mẫu báo cáo tiểu luận (gồm mục lục các chương, giới thiệu về ứng dụng, mục tiêu, ...)
- Tìm hiểu sâu về đề tài và nghiệp vụ tổng quát
- Phác thảo sơ đồ CSDL sơ khai
- Tham khảo các sản phẩm cùng đề tài thực tế ngoài thị trường.
- Thảo luận về công nghệ sẽ sử dụng.
- Lên kế hoạch bằng thực hiện , Zalo để quản lý task và lưu giữ document, info cần bảo mật.
2 | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. | 14/02/2022 | 20/02/2022
- Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc.
- Phản biện sơ đồ CSDL sơ khai, tổ chức cơ sở dữ liệu mẫu phục vụ cho việc thực hiện đề tài.
- Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài.
- Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
3 | - Trình bày tóm tắt về nghiệp vụ của đồ án | 21/02/2022 | 27/02/2022
- Trình bày các công nghệ sử dụng trong đề tài
- Lắng nghe nhận xét của giảng viên hướng dẫn
- Ghi nhận lại các thông tin phản hồi từ giảng viên hướng dẫn
- Vẽ sơ đồ use case sơ khai
- Chỉnh sửa và phát triển thêm cho phù hợp
4 | - Phân tích, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ của chương trình. | 28/02/2022 | 2022-06-03
- Phân chia công việc nhóm, các công việc cần làm.
- Tham khảo các hệ thống tương tự
- Tìm kiếm các tài liệu có liên quan, hỗ trợ việc thực hiện đề tài
- Tìm hiểu các công nghệ sử dụng cho đề tài.
- Chỉnh sửa tài liệu báo cáo, hệ thống hoá nghiệp vụ một cách chi tiết.
5 | - Vẽ sơ đồ UC tổng quát | 2022-07-03 | 13/03/2022
- Chọn màu sắc chủ đạo và lên ý tưởng Vẽ mockup cho giao diện
-Tìm hiểu service tìm đường đi & xác định toạ độ Google Maps
- Bắt đầu hiện thực ứng dụng.
6 | - Đặc tả Use case | 14/03/2022 | 20/03/2022
- Hiện thực ứng dụng.
7 | - Đặc tả Use case | 21/03/2022 | 27/03/2022
- Hiện thực ứng dụng.
8 | - Update Use case tổng quát và đặc tả Use case | 28/03/2022 | 2022-03-04
- Hiện thực ứng dụng.
9 | - Hoàn thiện App. | 2022-04-04 | 2022-10-04
- Bắt đầu xây dựng UI Admin Dashboard Website
- Kiểm thử đơn vị các chức năng đã hoàn thiện
10 | - Hoàn thiện App | 2022-11-04 | 17/04/2022
- Fix một số bug sau khi kiểm thử
- Tiếp tục kiểm thử đơn vị chức năng bên App
- Tiếp tục hoàn thiện code phần Admin Website
11 | - Kiểm thử tích hợp | 18/04/2022 | 24/04/2022
- Fix bug
- Kiểm thử hệ thống
- Deploy web
- Build app ra file APK
12 | - Chuẩn bị file tài liệu kiểm thử | 25/04/2022 | 2022-01-05
- Chuẩn bị tài liệu mô tả cách biên dịch, đóng gói và hướng dẫn nâng cấp mã nguồn cho dự án.
- Cập nhật file kế hoạch thực tế
13 | - Chỉnh sửa tài liệu | 2022-02-05 | 2022-08-05
- Bổ sung Các công nghệ sử dụng trong đề tài, soạn slide báo cáo
14 | Hoàn thiện tài liệu, slide báo cáo | 2022-09-05 | 15/05/2022
15 | Báo Cáo | 16/05/2022 | 22/05/2022

## NKLV(DuLich)
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: | Website du lịch và dịch vụ bán sản phẩm (38)
Sinh viên thực hiện 1: | Lê Nguyễn Vũ Hoàng - 17084701 - 0931611484
Sinh viên thực hiện 2: | Lê Hoàng Phụng - 17108461 - 0908503258
Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Nguyễn Văn Thắng
Ngày bắt đầu: | 2022-01-19
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2022-01-19 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | - Nhận đề tài - Đọc hiểu yêu cầu và tìm hiểu yêu cầu - Lập kế hoạch làm việc - Làm mục lục tài liệu - Thiết kế database - Xem các website du lịch thực tế | - Lê Nguyễn Vũ Hoàng vắng - Sửa lại phần mục lục - Báo cáo lại vào ngày 12/02/2022

## NKLV(ThoKhoa)
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: | ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TÌM THỢ SỬA KHOÁ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Sinh viên thực hiện 1: | Phan Huy Quỳnh - 17057481 - 0784111678 - huywynh@gmail.com
Sinh viên thực hiện 2: | Nguyễn Hoàng Việt - 18043061 - 0707446791 - hoangviet13052000@gmail.com
Giảng viên hướng dẫn: | Nguyễn Văn Thắng
Ngày bắt đầu: | 2022-06-02
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2022-07-02 | 13/02/2022 | 2022-10-02 | - Nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn.
- Chuẩn bị mẫu báo cáo tiểu luận (gồm mục lục các chương, giới thiệu về ứng dụng, mục tiêu, ...)
- Tìm hiểu sâu về đề tài và nghiệp vụ tổng quát
- Phác thảo sơ đồ CSDL sơ khai
- Tham khảo các sản phẩm cùng đề tài thực tế ngoài thị trường.
- Thảo luận về công nghệ sẽ sử dụng.
- Lên kế hoạch bằng thực hiện , Zalo để quản lý task và lưu giữ document, info cần bảo mật.
2 | 14/02/2022 | 20/02/2022 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp.
- Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc.
- Phản biện sơ đồ CSDL sơ khai, tổ chức cơ sở dữ liệu mẫu phục vụ cho việc thực hiện đề tài.
- Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài.
- Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
3 | 21/02/2022 | 27/02/2022 |  | - Trình bày tóm tắt về nghiệp vụ của đồ án
- Trình bày các công nghệ sử dụng trong đề tài
- Lắng nghe nhận xét của giảng viên hướng dẫn
- Ghi nhận lại các thông tin phản hồi từ giảng viên hướng dẫn
- Vẽ sơ đồ use case sơ khai
- Chỉnh sửa và phát triển thêm cho phù hợp
4 | 28/02/2022 | 2022-06-03 |  | - Phân tích, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ của chương trình.
- Phân chia công việc nhóm, các công việc cần làm.
- Tham khảo các hệ thống tương tự
- Tìm kiếm các tài liệu có liên quan, hỗ trợ việc thực hiện đề tài
- Tìm hiểu các công nghệ sử dụng cho đề tài.
- Chỉnh sửa tài liệu báo cáo, hệ thống hoá nghiệp vụ một cách chi tiết.
5 | 2022-07-03 | 13/03/2022 |  | - Vẽ sơ đồ UC tổng quát
- Chọn màu sắc chủ đạo và lên ý tưởng Vẽ mockup cho giao diện
-Tìm hiểu service tìm đường đi & xác định toạ độ Google Maps
- Bắt đầu hiện thực ứng dụng.
6 | 14/03/2022 | 20/03/2022 |  | - Đặc tả Use case
- Hiện thực ứng dụng.
7 | 21/03/2022 | 27/03/2022 |  | - Đặc tả Use case
- Hiện thực ứng dụng.
8 | 28/03/2022 | 2022-03-04 |  | - Update Use case tổng quát và đặc tả Use case
- Hiện thực ứng dụng.
9 | 2022-04-04 | 2022-10-04 |  | - Hoàn thiện App.
- Bắt đầu xây dựng UI Admin Dashboard Website
- Kiểm thử đơn vị các chức năng đã hoàn thiện
10 | 2022-11-04 | 17/04/2022 |  | - Hoàn thiện App
- Fix một số bug sau khi kiểm thử
- Tiếp tục kiểm thử đơn vị chức năng bên App
- Tiếp tục hoàn thiện code phần Admin Website
11 | 18/04/2022 | 24/04/2022 |  | - Kiểm thử tích hợp
- Fix bug
- Kiểm thử hệ thống
- Deploy web
- Build app ra file APK
12 | 25/04/2022 | 2022-01-05 |  | - Chuẩn bị file tài liệu kiểm thử
- Chuẩn bị tài liệu mô tả cách biên dịch, đóng gói và hướng dẫn nâng cấp mã nguồn cho dự án.
- Cập nhật file kế hoạch thực tế
13 | 2022-02-05 | 2022-08-05 |  | - Chỉnh sửa tài liệu
- Bổ sung Các công nghệ sử dụng trong đề tài, soạn slide báo cáo
14 | 2022-09-05 | 15/05/2022 |  | Hoàn thiện tài liệu, slide báo cáo
15 | 16/05/2022 | 22/05/2022 |  | Báo Cáo

## KHLV(Shipper2)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: | ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SHIPER
Sinh viên thực hiện 1: | Lâm Minh Hy - 17066191
Sinh viên thực hiện 2: | Hoàng Quốc Cường - 17066201
Ngày bắt đầu: | 2022-10-02
Giảng viên hướng dẫn: | Nguyễn Văn Thắng
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | • Tiếp nhận đề tài từ Giáo viên hướng dẫn • Đọc hiểu yêu cầu và phát triển thành hệ thống mới • Lên kế hoạch ban đầu thực hiện • Phân chia công việc nhóm (các công việc dự kiến cần làm) | 2022-02-10 | 2022-02-16
2 | • Phân tích, làm rõ các yêu cầu của đề tài (Yêu cầu chức năng/ phi chức năng). • Xác định mục tiêu của đề tài. • Chuẩn bị tài liệu báo cáo. • Lên kế hoạch cụ thể thực hiện, các công nghệ được sử dụng trong đề tài. • Hoàn thiện mô hình nghiệp vụ của đề tài. | 2022-02-17 | 2022-02-23
3 | • Tìm hiểu về ngôn ngữ Java và thư viện để xây dựng app trên hệ điều hạnh Android • Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart và Flutter • Tìm hiểu về các dịch vụ của Google Platform để tích hợp lưu trữ data trên server • Tìm kiếm các tài liệu có thể tham khảo cho đề tài, các giải pháp có thể sử dụng để giải quyết vấn đề | 2022-02-24 | 2022-03-02
4 | • Tìm hiểu & Dựng mockup về app. • Chỉnh sửa tài liệu báo cáo • Xem lại các quy trình nghiệp vụ • Đưa ra các ràng buộc dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu. | 2022-03-03 | 2022-03-09
5 | • Tìm hiểu định vị tọa độ kết nối với thiết bị di động của shiper • Tìm hiểu service tìm đường đi. | 2022-03-10 | 2022-03-16
6 | • Thiết kế các mô hình UML: Use case, activity và các mô hình liên quan. • Tổ chức dữ liệu ban đầu để hỗ trợ cho việc đánh giá dữ liệu • Xem xét lại cơ sở dữ liệu. • Thiết kế các trang có trên ứng dụng | 2022-03-17 | 2022-03-23
7 | • Hoàn thiện việc thiết kế giao diện. • Hoàn tất giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống. • Tổ chức code cho ứng dụng | 2022-03-24 | 2022-03-30
8 | • Thực hiện coding (phần xử lý nghiệp vụ). • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-03-31 | 2022-04-06
9 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Hoàn thành giao diện và xử lý cho các màn hình xác thực người dùng ở 2 app dành cho Shiper và Khách. + Hoàn thành giao diện và xử lý cho phần Thông tin cá nhân & Cài đặt ở 2 app dành cho Shiper và Khách. • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) • Nghiên cứu và tích hợp công cụ ElasticSearch cho hệ thống. | 2022-04-07 | 2022-04-13
10 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Hoàn thành giao diện và xử lý cho các màn hình Trang chủ + Hoàn thành giao diện và xử lý cho chức năng chính Đặt Hàng • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) • Demo dữ liệu mẫu cho tác vụ chính Đặt Hàng | 2022-04-14 | 2022-04-20
11 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Hoàn thành các màn hình và chức năng Quản lý Công việc v..v • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-04-21 | 2022-04-27
12 | • Thực hiện coding (tiếp tục): Hoàn thiện các phần còn lại. .• Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-04-28 | 2022-05-04
13 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Mở rộng đa ngôn ngữ và đa màn hình • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) | 2022-05-05 | 2022-05-11
14 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử tính năng • Xây dựng phần front-end website quản trị • Kiểm thử đơn vị ở các chức năng của website quản trị | 2022-05-12 | 2022-05-18
15 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử tích hợp • Xây dựng phần back-end website quản trị • Kiểm thử đơn vị ở các chức năng của website quản trị | 2022-05-19 | 2022-05-25
16 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử hệ thống app. • Kiểm thử tích hợp & hệ thống website quản trị • Đưa ứng dụng lên CHPlay • Deploy website | 2022-05-26 | 2022-06-01
17 | • Chuẩn bị file tài liệu kiểm thử • Chuẩn bị tài liệu mô tả cách biên dịch, đóng gói và hướng dẫn nâng cấp mã nguồn cho dự án. • Cập nhật file kế hoạch thực tế • Thực hiện coding (tiếp tục) | 2022-06-02 | 2022-06-08
18 | • Chỉnh sửa tài liệu • Gặp giáo viên phản biện | 2022-06-09 | 2022-06-15
19 | • Chỉnh sửa và hoàn thiện file cáo cáo | 2022-06-16 | 2022-06-22
Formulas:
Từ ngày = [Đến ngày, row above]+1
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Note on D5: Author:

## NKLV(Shipper2)
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SHIPER
Sinh viên thực hiện 1: |  | Lâm Minh Hy - 17066191
Sinh viên thực hiện 2: |  | Hoàng Quốc Cường - 17066201
Giảng viên hướng dẫn: |  | Nguyễn Văn Thắng
Ngày bắt đầu: |  | 2021-01-02
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 + 2 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | - Nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn. - Chuẩn bị mẫu báo cáo tiểu luận (gồm mục lục các chương, giới thiệu về ứng dụng, mục tiêu, yêu cầu chức năng, phi chức năng,..) - Tìm hiểu sâu về đề tài và nghiệp vụ tổng quát - Vẽ sơ đồ use case sơ khai - Phác thảo sơ đồ CSDL sơ khai - Lên kế hoạch cụ thể thực hiện, các công nghệ được sử dụng trong đề tài. - Hoàn thiện mô hình nghiệp vụ của đề tài. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc.
3 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục Tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
4 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | - Trình bày tóm tắt về nghiệp vụ của đồ án - Trình bày các công nghệ sử dụng trong đề tài - Xem lại các quy trình nghiệp vụ - Đưa ra các ràng buộc dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu. - Phản biện sơ đồ CSDL sơ khai, tổ chức cơ sở dữ liệu mẫu phục vụ cho việc thực hiện đề tài. - Lắng nghe nhận xét của giảng viên hướng dẫn - Ghi nhận lại các thông tin phản hồi từ giảng viên hướng dẫn - Chỉnh sửa và phát triển thêm cho phù hợp
5 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | - Phân tích, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ của chương trình. - Phân chia công việc nhóm, các công việc cần làm. - Tham khảo các hệ thống tương tự - Tìm kiếm các tài liệu có liên quan, hỗ trợ việc thực hiện đề tài - Tìm hiểu các công nghệ sử dụng cho đề tài: + Java, Android SDK + Firebase (Firebase Cloud Firestore, FirebaseAuth, Firebase Storage, Firebase Crashlytics) + Spring Boot, Spring Data, Thymeleaf - Chỉnh sửa tài liệu báo cáo, hệ thống hoá nghiệp vụ một cách chi tiết.
6 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | - Vẽ sơ đồ UC tổng quát - Chọn màu sắc chủ đạo và lên ý tưởng Vẽ mockup cho giao diện -Tìm hiểu service tìm đường đi & xác định toạ độ Google Maps trong Android Java - Bắt đầu hiện thực ứng dụng: Ứng dụng phía khách; Ứng dụng phía Shipper.
7 | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | • Hoàn thiện việc thiết kế giao diện. • Hoàn tất giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống. • Tổ chức code cho ứng dụng
8 | 2022-03-31 | 2022-04-06 |  | • Thực hiện coding (phần xử lý nghiệp vụ). • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
9 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Hoàn thành giao diện và xử lý cho các màn hình xác thực người dùng ở 2 app dành cho Shiper và Khách. + Hoàn thành giao diện và xử lý cho phần Thông tin cá nhân & Cài đặt ở 2 app dành cho Shiper và Khách. • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) • Nghiên cứu và tích hợp công cụ ElasticSearch cho hệ thống.
10 | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Hoàn thành giao diện và xử lý cho các màn hình Trang chủ + Hoàn thành giao diện và xử lý cho chức năng chính Đặt Hàng • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing) • Demo dữ liệu mẫu cho tác vụ chính Đặt Hàng
11 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Hoàn thành các màn hình và chức năng Quản lý Công việc v..v • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
12 | 2022-04-28 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | - Kiểm thử tích hợp - Fix bug - Kiểm thử hệ thống - Deploy web - Build app ra file APK, upload và review trên CH Play Developer
13 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | • Thực hiện coding (tiếp tục): + Mở rộng đa ngôn ngữ và đa màn hình • Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
14 | 2022-05-12 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử tính năng • Xây dựng phần front-end website quản trị • Kiểm thử đơn vị ở các chức năng của website quản trị
15 | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử tích hợp • Xây dựng phần back-end website quản trị • Kiểm thử đơn vị ở các chức năng của website quản trị
16 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | • Thực hiện coding (tiếp tục). • Kiểm thử hệ thống app. • Kiểm thử tích hợp & hệ thống website quản trị • Đưa ứng dụng lên CHPlay • Deploy website
17 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | • Chuẩn bị file tài liệu kiểm thử • Chuẩn bị tài liệu mô tả cách biên dịch, đóng gói và hướng dẫn nâng cấp mã nguồn cho dự án. • Cập nhật file kế hoạch thực tế • Thực hiện coding (tiếp tục)
18 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | • Chỉnh sửa tài liệu • Gặp giáo viên phản biện
19 | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Hoàn thiện tài liệu, slide báo cáo
Formulas:
Từ ngày = [Đến ngày, row above]+1
Từ ngày = [Ngày báo cáo GVHD, row above]+1
Đến ngày = [Từ ngày]+13
Ngày báo cáo GVHD = [Đến ngày]
Ngày báo cáo GVHD = [Đến ngày, row below]
Note on C6: Author:

## KHLV(DuLich2)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: | Website du lịch và dịch vụ bán sản phẩm
Sinh viên thực hiện 1: | Bùi Văn Hiếu - 17022441
Sinh viên thực hiện 2: | Nguyễn Phúc Văn - 17046801
Ngày bắt đầu: | 2022-02-07
Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Nguyễn Văn Thắng
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | • Nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn | 2022-07-02 | 14/02/22
• Đọc hiểu yêu cầu và tìm hiểu yêu cầu
• Lên kế hoạch ban đầu thực hiện
• Phân chia công việc nhóm (các công việc dự kiến cần làm)
• Làm mục lục báo cáo
• Thiết kế CSDL
2 | • Phân tích, làm rõ các yêu cầu của đề tài (Yêu cầu chức năng / phi chức năng). | 15/02/22 | 22/2/2022
• Xác định mục tiêu của đề tài.
• Lên kế hoạch cụ thể thực hiện, các công nghệ được sử dụng trong đề tài.
• Hoàn thiện mô hình nghiệp vụ của đề tài.
• Làm kế hoạch và nhật ký làm việc
3 | • Tìm hiểu về công nghệ Font-end React.js | 23/02/22 | 2022-02-03
• Tìm hiểu về công nghệ Back-end Nodejs
• Tìm kiếm các tài liệu có thể tham khảo cho đề tài, các giải pháp có thể sử dụng để giải quyết vấn đề
• Chỉnh sửa tài liệu báo cáo
• Xem lại các quy trình nghiệp vụ
4 | • Thiết kế các mô hình UML: Use case, activity và các mô hình liên quan. | 2022-03-03 | 2022-10-03
• Chỉnh sửa tài liệu báo cáo
5 | • Xây dựng các API | 2022-11-03 | 18/03/22
+ Xây dựng api quản lý (tour du lịch, nhân viên, khách hàng, đăng nhập … )
• Thiết kế giao diện admin
6 | • Thực hiện coding (tiếp tục). | 19/03/22 | 28/03/22
+ Hoàn thiện phần sử lý admin
+ Hoàn thiện giao diện admin
• Tích hợp Font-End và các API từ Server
• Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
7 | • Xây dựng các API (phần xử lý nghiệp vụ) | 29/03/22 | 2022-04-04
+ Xây dựng api (tour du lich, đăng ký, đăng kí tour, đăng nhập … )
• Tích hợp Font-End và các API từ Server
• Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
8 | • Tiếp tục (tiếp tục). | 2022-05-04 | 2022-12-04
+ Hoàn thiện giao diện đăng ký tour, thanh toán
• Xây dựng các API
+ xây dựng api đang ký tour, thanh toán
• Tích hợp Font-End và các API từ Server
• Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
9 | • Thực hiện coding (tiếp tục). | 13/04/22 | 20/04/22
+ Hoàn thiện giao diện đăng ký tour, thanh toán
+ xây dựng api đang ký tour, thành toán
• Tích hợp Font-End và các API từ Server
• Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
10 | • Thực hiện coding (tiếp tục). | 21/04/22 | 28/04/22
+Hoàn thiện giao diện, gợi ý sản phẩn theo tour
+ Xây dựng api gợi ý sản phẩm
• Tích hợp Font-End và các API từ Server
• Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
11 | • Thực hiện coding (tiếp tục). | 29/04/22 | 2022-05-05
+ Hoàn thành chức năng thanh toán
• Thực hiện kiểm thử chương trình (Unit Testing)
• Upload lên Server EC2
12 |  | 2022-06-05 | 13/05/22
• Thực hiện coding (tiếp tục).
+ Hoàn thiện các chức năng còn thiếu
+ Kiêm tra server EC2
• Kiểm thử tính năng
13 | • Thực hiện coding (tiếp tục). | 14/05/22 | 21/05/22
• Kiểm thử hệ thống
• Kiểm thử tích hợp
• Chuẩn bị tài liệu biên dịch, đóng gói
14 | • Cập nhật file kế hoạch thực tế | 22/05/22 | 29/05/22
• Thực hiện coding (tiếp tục)
+ Fix những lỗi còn lại
15 | • Chỉnh sửa và hoàn thiện file báo cáo | 30/05/22 | 2022-05-06
• Gặp giáo viên phản biện

## NKLV(DuLich2)
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: | Website du lịch và dịch vụ bán sản phẩm (38)
Sinh viên thực hiện 1: | Bùi Văn Hiếu - 17022441
Sinh viên thực hiện 2: | Nguyễn Phúc Văn - 17046801
Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Nguyễn Văn Thắng
Ngày bắt đầu: | 2021-07-02
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2022-07-02 | 14/02/22 |  | - Nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn.
- Đọc hiểu yêu cầu và tìm hiểu yêu cầu.
- Lên kế hoạch, phân chia công việc trên ứng dụng trello.
-Làm mục lục tài liệu.
-Thiết kế database.
-Xem các website du lịch thực tế.